## Ringkasan
ANALISA OTOMASI CASE SAP PP — HANDOFF TIM ABAP
PT. Trias Sentosa, Tbk ¦ Sistem TRD (ECC 6.0 EHP6) Plant 2000 ¦ Disusun: 07 Juli 2026
Sumber: PP Issue & Solution v2 (18 topik) + pola support email inbox terbaru
Total kandidat otomasi | 14 item
Prioritas P1 (kritikal/mendesak) | 3 item — Reset Sequence JR, Mass Close PRO, Pre-Validasi Upload Planning
Prioritas P2 (tinggi) | 6 item
Prioritas P3 (menengah) | 5 item
Tipe RICEF dominan | Report & Enhancement (menggantikan workaround manual)
Risiko tertinggi saat ini | Edit tabel ZSEQNUM langsung via SE16N_INTERFACE (tanpa log/otorisasi)
Prinsip usulan
• | Mayoritas 'issue' berulang sebenarnya adalah SUPPORT TRANSAKSI MANUAL yang dikerjakan Tim IT/Consultant berulang kali.
• | Pola manual: edit tabel langsung (SE16N_INTERFACE), movement manual (261/262/101), cancel/reverse batch per-satuan, close PRO 1-per-1 di COHVPI.
• | Target otomasi: ubah workaround manual menjadi transaksi ZPP terpandu (guided) dengan validasi, log audit, dan otorisasi — mengurangi ketergantungan pada IT dan risiko human error.
• | Quick win prioritas: (1) hilangkan direct table edit ZSEQNUM, (2) tuntaskan 7.000+ PRO gagal close saat monthly closing, (3) pre-validasi Upload Planning JR agar tidak error di awal periode.

## Backlog Otomasi
ID | Kategori | Case / Issue (ringkas) | Sumber | Frek. | Root Cause | Kondisi Manual Saat Ini | Usulan Otomasi | Tipe RICEF | Objek Teknis | Modul | Effort | Impact | Prioritas
PP-AUTO-01 | Sequence JR | Reset No Urut Sequence Roll JR yang tidak kembali setelah Cancel JR tidak sempurna | Issue Log T5 + Email | Tinggi | Setelah cancel JR (mvt 101/261) nomor urut JR di tabel ZSEQNUM tidak otomatis mundur | IT edit langsung tabel ZSEQNUM via SE16N + FM SE16N_INTERFACE — tanpa validasi, log, atau otorisasi | Tcode ZPP 'Reset JR Sequence': input Work Center + target sequence, validasi batch tercancel, update ZSEQNUM terkontrol + log audit | Report (E) | ZSEQNUM, ZPP_JR_EXECUTION | PP | M | High | P1
PP-AUTO-02 | Closing PRO | Mass Close/Settlement PRO + report pra-close (7.000+ PRO outstanding) | Email 'Request Check PRO Error' | Tinggi | Order type ZTR2 plant 2000 tidak ada di T399X; sebagian PRO period lampau (2013,2022-23) TECO belum CLSD; period tutup; runtime error COHVPI utk data lama | FICO/IT simulasi close 1-per-1 di COHVPI; trace ABAP per order untuk cari penyebab | Report pra-close (list PRO outstanding + alasan gagal: cek T399X, status, period, PO belum invoice, delflag) + utility mass settlement robust utk order lama | Report (E) | COHVPI, AUFK, T399X | PP/CO/FI | L | High | P1
PP-AUTO-03 | Master/Config | Validasi & cleanup Order Type orphan (ZTR2 di plant 2000) | Email 'Request Check PRO Error' | Rendah | T399X tidak punya entry (plant 2000, ZTR2) — order type ZTR2 hanya valid di plant 1000 | Error dibiarkan/diabaikan; order 2013 tanpa movement disarankan delflag | Perbaiki config T399X atau delflag order orphan; tambah validasi saat create order agar kombinasi plant+order type invalid ditolak sejak awal | Config + Enhancement | T399X, AUFK | PP | S | Med | P2
PP-AUTO-04 | Planning | Pre-validasi Upload Planning JR (error awal tahun / mat Accent / calculating cost) | Issue Log T16 (3 issue) | Musiman+ | Upload planning JR gagal: error di awal periode/tahun baru, order tidak terbentuk utk material Accent, error saat calculating cost | IT troubleshoot manual tiap upload gagal | Enhance program upload planning: pre-check period open, PV & costing valid, material config lengkap; tampilkan pesan error spesifik sebelum eksekusi | Interface/Enhancement | Upload Planning JR (ZPP) | PP/CO | M | High | P1
PP-AUTO-05 | Tools Luar SAP | Migrasi Calculator Excel (.xlsm) Norm JR ke report ABAP | Email 'CALCULATOR ERROR' | Berulang | File macro Excel >5MB (Calc Norm JR Thermal/Laminator) 'not responding' → force close; kalkulasi normal JR di luar SAP | IT perbaiki/rebuild file Excel calc secara berkala | Pindahkan logika kalkulasi normal JR ke report/tcode ABAP di SAP (single source, tanpa crash Excel) | Report/Conversion | ZPP (baru) | PP | L | Med-High | P2
PP-AUTO-06 | Material O/X | Guided Adjust Material Purchase O↔X (ZPP018) | Issue Log T1 (3 issue) | Tinggi | Support manual ubah roll pembelian O→X; material O belum di unrestricted; kembalikan X→O di bulan berbeda | IT jalankan ZPP018 manual + koreksi stock/period per permintaan | Enhance ZPP018 jadi self-service + auto-move ke unrestricted + handle reversal lintas-period dengan validasi period & stock | Enhancement | ZPP018 | PP/MM | M | High | P2
PP-AUTO-07 | Cancel/Reverse | Cancel/Reverse Cockpit terpadu (Carpenter, PO JR beda PO, panjang inputan, batch hilang, start/stop) | Issue Log T4,T9,T13,T15,T18 | Tinggi | Banyak skenario cancel/reverse manual dgn movement 261/262/101; batch hilang; start/stop; ikat ke SO | IT cancel/reverse manual per batch, cek status order satu per satu | Satu ZPP 'Cancel/Reverse Cockpit' dgn pilihan skenario terpandu + validasi status + log; rangkul ZPP041 (batch hilang) | Report (E) | ZPP041, AFRU, AUFM | PP | L | High | P2
PP-AUTO-08 | Intercompany | Rekonsiliasi Intercompany TTA-TRIAS + guided cancel O→X | Issue Log T6 (4 issue) | Sedang | Pembatalan O→X intercompany (bulan berjalan & lewat bulan); pending Trias vs TTA; salah GRN; GRN ulang batch sama beda material | Cek manual VBKD/GRN, cancel manual, rekonsiliasi antar entitas | Report rekonsiliasi intercompany (match SO/PO/GRN) + guided cancel O→X dgn validasi period & batch/material | Report/Enhancement | VBKD, EKBE, MSEG | PP/SD/MM | M | Med | P2
PP-AUTO-09 | Stock Transfer | Guided transfer stock antar SLoc (timbang, mat-to-mat, recycle) | Issue Log T2,T3,T17 | Sedang | Perpindahan stock antar SLoc manual (SR-PRO-TC00→R-SRA-N; 2152→2700; 2815→2169) sebagian terhalang restriction config | IT movement manual atau tidak bisa dilakukan user krn pembatasan SLoc | ZPP guided transfer dgn movement preset per skenario + relaksasi config SLoc yang diperlukan (OMJJ) | Report + Config | MSEG, T001L | PP/MM | M | Med | P3
PP-AUTO-10 | Report | Perbaikan Report Slitting Harian — kondisi single batch scrap | Issue Log T8 | Sedang | Report slitting harian tidak menangani kondisi single batch scrap dgn benar | IT koreksi/olah data report manual | Enhance report ZPP016N agar handle single batch scrap secara benar | Report | ZPP016N | PP | S | Med | P3
PP-AUTO-11 | Report/Sync | Perbaikan UXTOOL / Report Harian JR (PRO tidak muncul) | Issue Log T12 (2 issue) | Sedang | PRO Jumbo Roll tidak muncul di UXTOOL dan di report JR harian | IT cek & sinkronkan data manual | Perbaiki logika seleksi/sinkronisasi UXTOOL + validasi status PRO agar konsisten tampil | Enhancement | UXTOOL, AFPO | PP | M | Med | P3
PP-AUTO-12 | Batch Runner | Dummy Adhesive CKI via IT — runner multi-step | Issue Log T14 | Rendah | Langkah IT manual berurutan: buat order → eksekusi JR → GI → pindah SLoc JR NA | IT jalankan tiap step manual satu per satu | Program batch yang menjalankan seluruh step IT secara berurutan dgn kontrol error | Report | ZPP (baru) | PP | M | Med | P3
PP-AUTO-13 | Error Handling | Error handling & logging eksekusi Slit Roll (ZPP001) | Email 'Error transaksi Slitt Roll' + T10 | Tinggi | Runtime/transaction error saat eksekusi SR; pesan error tidak informatif | User kirim screenshot error ke IT; IT trace manual tiap kejadian | Enhance ZPP001: error handling + logging + pesan self-diagnostic agar user paham penyebab tanpa eskalasi | Enhancement | ZPP001, ZPP001A | PP | M | Med-High | P2
PP-AUTO-14 | QM (lintas) | Validasi OTR/QM saat reject-recreate (data hilang) | Email 'Incorrect OTR data entry' | Rendah | Data OTR hilang setelah status di-reject lalu di-recreate; tidak ditemukan saat search di SAP | IT/QM cek & input ulang data manual | Validasi/enhancement QM agar data OTR tidak hilang saat reject-recreate + audit trail (koordinasi tim QM) | Enhancement | QALS/QAMB (QM) | QM | M | Med | P3

## Sumber Case
PEMETAAN SUMBER CASE → ITEM OTOMASI
Sumber | Topik / Subjek | Deskripsi Singkat | Item Otomasi Terkait
Issue Log T1 | Adjust Material Purchase (ZPP018) | Support manual ZPP018; material O belum unrestricted; kembalikan X→O beda bulan | PP-AUTO-06
Issue Log T2 | Mat to Mat Waste Jual ke Raw Recycle TTA | Pindah stock SR-PRO-TC00 → R-SRA-N | PP-AUTO-09
Issue Log T3 | Transaksi Timbang TTA/TTE | Pindah stock Sloc 2152→2700 + cancel timbang | PP-AUTO-09
Issue Log T4 | Pembatalan PRO Carpenter (error handling) | Cancel PRO Carpenter manual saat error | PP-AUTO-07
Issue Log T5 | Mengembalikan No Sequence Roll JR | Reset nomor urut JR (1 langkah / lompat) via edit tabel ZSEQNUM | PP-AUTO-01
Issue Log T6 | Transaksi Intercompany TTA-TRIAS | Cancel O→X (2 skenario period), pending GRN, GRN ulang beda material | PP-AUTO-08
Issue Log T7 | Production Process Jumbo Roll | Support operasional harian JR | PP-AUTO-13 (payung)
Issue Log T8 | Rekap Slitting Harian – Single Batch Scrap | Report slitting harian kondisi single batch scrap | PP-AUTO-10
Issue Log T9 | Cancel PO JR – eksekusi ulang beda PO | Cancel & re-eksekusi di PO berbeda | PP-AUTO-07
Issue Log T10 | Production Process Slit Roll | Support operasional harian SR | PP-AUTO-13
Issue Log T11 | Koreksi Out Material – GI saja tanpa scrap | Koreksi GI out Slit Roll tanpa scrap | PP-AUTO-07
Issue Log T12 | PRO JR tidak muncul di UXTOOL / report harian | PRO JR tidak tampil di UXTOOL & report | PP-AUTO-11
Issue Log T13 | Panjang Inputan Tidak Kembali | Kembalikan batch inputan (reverse) | PP-AUTO-07
Issue Log T14 | Dummy Adhesive CKI via IT | Step IT: order→eksekusi JR→GI→pindah SLoc JR NA | PP-AUTO-12
Issue Log T15 | Cancel Batch JR Hilang (ZPP041) | Cancel batch JR yang hilang di sistem | PP-AUTO-07
Issue Log T16 | Problem Upload Planning JR | Error tahun baru, mat Accent tidak terbentuk order, error calculating cost | PP-AUTO-04
Issue Log T17 | Tidak Bisa Kembalikan Stock ke Sloc Recycle | Stock 2815→2169 terhalang restriction | PP-AUTO-09
Issue Log T18 | Batal Start Stop | Cancel start/stop PO, termasuk ikat ke SO | PP-AUTO-07
Email 04-07 Jun→Jul | Request Check PRO Error Trias | 7.000+ PRO gagal close; ZTR2 plant 2000 tidak ada di T399X; order lama TECO | PP-AUTO-02, PP-AUTO-03
Email 01-03 Jul | Error transaksi Slitt Roll | Error eksekusi Slit Roll (screenshot) | PP-AUTO-13
Email 07 Jul | CALCULATOR ERROR // FORCE CLOSE | Calc Norm JR (.xlsm) crash / force close | PP-AUTO-05
Email 06 Jul | Incorrect OTR data entry in SAP | Data OTR hilang setelah reject-recreate | PP-AUTO-14