## Sprint 1 Timeline
Purchase Order Auto-Approval Automation
Sprint 1 — Automatic Approval untuk PO di bawah USD 500
Durasi |  | 8 hari kerja (14 - 23 Juli 2026)
Tim |  | 1 SAP Developer, 1 Functional Consultant
Tujuan |  | Purchase Order bernilai di bawah USD 500 disetujui otomatis oleh sistem, mengurangi beban approval manual.
AKTIVITAS | JULI 2026
| 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07
TAHAP 1 — Pengembangan & Konfigurasi Sistem
Pengembangan program otomatisasi persetujuan PO
Konfigurasi aturan bisnis & batas nilai otomatisasi
Validasi aturan bisnis bersama tim terkait
Pengaturan keamanan & kewenangan sistem
Persiapan data uji
Penjadwalan proses otomatis (automated scheduling)
TAHAP 2 — Pengujian
Pengujian menyeluruh & perbaikan
TAHAP 3 — Persetujuan Pengguna & Implementasi
User Acceptance Test & persetujuan pengguna
Persiapan pemindahan ke lingkungan QA
Implementasi ke lingkungan QA
Penutupan Sprint 1 & demo kepada stakeholder
Keterangan:
Selesai
Berjalan / Direncanakan