## Gantt Chart
ACTIVITY | JULI - AGUSTUS 2026
| SPRINT 1 (14-23 Jul, 8 hari) | [7 empty] | SPRINT 2 (24 Jul - 20 Ags, 20 hari - approval flow + email + exception flagging)
| 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | 27/07 | 28/07 | 29/07 | 30/07 | 31/07 | 03/08 | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 07/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 | 13/08 | 14/08 | 17/08 | 18/08 | 19/08 | 20/08
SPRINT 1 - Auto Approval PO < USD 500 (8 hari kerja)
Build & Push Program ZPO_AUTO_RELEASE
Setup Mapping ZMAP_TYPE (Threshold & Approver)
Review & Validasi Business Rule Threshold/Release Strategy
Siapkan/Koordinasi Data PO Test <= USD 500
Draft Config & Aktivasi Background Job (SM36)
Testing End-to-End Tier T0 & Bugfix
UAT & Sign-off Tier T0
Transport Request & Release ke QAS
Closing / Demo Sprint 1
SPRINT 2 - Approval Flow, Email Notification & Exception Flagging (20 hari kerja)
Tambah Mapping ZMAP_TYPE GM_FIXED (Nama & Email Mr. Lai)
Discovery send email SAP
Finalisasi Requirement Approval Flow + Exception Flagging (iterasi business)
Design CONFIG Switch & Kerangka Notifikasi (dormant)
Build Logic Kirim Email
Siapkan & Revisi Template Email
Unit Test Pengiriman Email & Finalisasi Approver
Build Exception Flag 1: Vendor/Material Baru
Build Exception Flag 2: Kenaikan Harga >10%
Build Exception Flag 3: No Price History / Stale >24 Bulan
Build Exception Flag 4: Service PO / Asset-Capex PO
Integrasi 4 Exception Flag ke Program & Email
Testing End-to-End Tier T1/T2 + Skenario Exception (2 tahap)
Bugfix dari Testing
Aktifkan Switch NOTIF_ACTIVE & Review Hasil Test
UAT Bersama Business/Mr. Lai (2 hari) & Tindak Lanjut Temuan
Sign-off Final Sprint 2
Transport Request & Release ke QAS
Closing/Demo Sprint 2 & Handover
Legend:
Done
In Progress
Planned / Not Started
Exception Flagging (scope baru dari email Douglas/Mr. Lai)